## Licences_Logicielles
ID | Logiciel | Éditeur | Nb licences | Type | Responsable | Direction utilisatrice | Date début | Date expiration | Jours restants | Criticité | Coût annuel | Budget prévu | Statut | Action | Observation
LIC-001 | Microsoft 365 E3 | Microsoft | 1200 | Abonnement | Admin M365 | Toutes directions | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 175 | Critique | 45000000 | 50000000 | OK | Préparer renouvellement annuel | Messagerie, Teams, OneDrive
LIC-002 | VMware vSphere Standard | Broadcom VMware | 12 | Souscription | Admin Virtualisation | DSI | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 23 | Critique | 18000000 | 20000000 | CRITIQUE | Lancer demande de cotation | Support cluster production
LIC-003 | FortiAnalyzer VM | Fortinet | 2 | Abonnement | Admin Sécurité | DSI/SOC | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 221 | Élevée | 7500000 | 8000000 | OK | Surveiller | Logs sécurité
LIC-004 | Veeam Backup & Replication | Veeam | 4 | Abonnement | Admin Backup | DSI | 2026-04-10 | 2027-04-10 | 275 | Critique | 6200000 | 7000000 | OK | Surveiller | Sauvegarde VM critiques
LIC-005 | GLPI Support | Teclib | 1 | Support annuel | Responsable Support | DSI Support | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 296 | Moyenne | 1500000 | 2000000 | OK | Surveiller | ITSM et inventaire
LIC-006 | Antivirus Endpoint | Éditeur sécurité | 1800 | Abonnement | Admin Sécurité | Toutes directions | 2025-11-01 | 2026-11-01 | 115 | Critique | 24000000 | 26000000 | OK | Préparer renouvellement | Protection postes utilisateurs
LIC-007 | WP-Rocket | WP Media | 1 | Abonnement | Webmaster | DSI | 2025-10-17 | 2026-10-16 | 99 | Moyenne | 182900 |  | OK | Surveiller | Fluidité du site
LIC-008 | Uncanny Automator | Uncanny Owl | 1 | Abonnement | Webmaster | DSI | 2025-11-04 | 2026-11-03 | 117 | Faible | 351050 |  | OK | Surveiller | APIs canaux de diffusion
LIC-009 | Elementor | Elementor Ltd. | 1 | Abonnement | Webmaster | DSI | 2025-10-18 | 2026-10-17 | 100 | Moyenne | 185850 |  | OK | Surveiller | Construction du site
LIC-010 | Yoast SEO | Newfold Digital | 1 | Abonnement | Webmaster | DSI - CCOM | 2025-07-31 | 2026-07-30 | 21 | Moyenne | 387040 |  | CRITIQUE | Préparer renouvellement | Référencement
LIC-011 | WordFence | Defiant Inc. | 1 | Abonnement | Webmaster | DSI | 2025-10-24 | 2026-10-23 | 106 | Élevée | 272580 |  | OK | Surveiller | Securité
LIC-012 | Figma | Figma, Inc. | 1 | Abonnement | Webmaster | DSI | 2025-07-31 | 2026-07-30 | 21 | Faible | 1197700 |  | CRITIQUE | Préparer renouvellement | Design
Formulas:
Jours restants = [Date expiration]-TODAY()

## Certificats
ID | Service/Domaine | Type certificat | Autorité | Serveur/Application | Environnement | Date émission | Date expiration | Jours restants | Responsable | Statut | Action | Observation
CERT-001 | portail.sbee.bj | SSL/TLS | Let's Encrypt | Reverse proxy Web | Production | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 23 | Admin Web | CRITIQUE | Renouveler avant J-15 | Automatisation à vérifier
CERT-002 | vpn.sbee.bj | TLS VPN | DigiCert | Firewall VPN | Production | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 176 | Admin Réseau | OK | Surveiller | Accès distant
CERT-003 | mail.sbee.bj | Wildcard SSL | Sectigo | Messagerie | Production | 2026-03-15 | 2026-07-15 | 6 | Admin M365 | CRITIQUE | Renouvellement urgent | Risque alerte navigateur/mail
CERT-004 | api-facturation.sbee.bj | SSL/TLS | DigiCert | API Gateway | Production | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 327 | Responsable Applicatif | OK | Surveiller | API critique
CERT-005 | intranet.sbee.local | Certificat interne | AD CS | Serveur Intranet | Interne | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 84 | Admin Système | ALERTE | Planifier renouvellement | Certificat interne
CERT-005 | sbee.bj | Wildcard SSL | Sectigo | Site web / Domaine sbee.bj | Production et interne | 2026-04-09 | 2027-04-10 | 275 | Webmaster | OK | Surveiller | Accès distant
Formulas:
Jours restants = [Date expiration]-TODAY()

## Materiels
ID | Équipement | Marque | Modèle | Colonne1 | Site | N° série | Date acquisition | Fin garantie | Fin support | Jours restants | Criticité | Contrat support | Coût renouvellement | Statut | Action
MAT-001 | Firewall périmétrique | Fortinet | FortiGate 200F |  | Datacenter principal | FG200FXX001 | 2024-08-12 | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 399 | Critique | Support Premium | 12000000 | OK | Surveiller
MAT-002 | Switch cœur réseau | Cisco | Catalyst 9500 |  | Datacenter principal | CAT9500XX002 | 2023-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 63 | Critique | SmartNet | 9500000 | ALERTE | Renouveler support
MAT-003 | Serveur virtualisation 01 | HPE | DL380 Gen10 |  | Datacenter principal | HPE380XX003 | 2022-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | -9 | Critique | Support constructeur | 7500000 | EXPIRÉ | Action urgente
MAT-004 | Baie stockage SAN | Dell EMC | Unity XT |  | Datacenter principal | DELLSANXX004 | 2023-01-15 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 190 | Critique | ProSupport | 15000000 | OK | Surveiller
MAT-005 | Routeur agence | Cisco | ISR 4331 |  | Agence Porto-Novo | ISR4331XX005 | 2021-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 145 | Élevée | SmartNet | 3000000 | OK | Prévoir budget
MAT-006 |  |  |  | L-FPR1120T-TMC-1Y
MAT-007 |  |  |  | L-AC-PLS-1Y-S2
L-AC-PLS-1Y-S2
|  | Cisco | 2 |  | Abonnement | Service SRTT | DSI-TD | 2025-11-25 | 2026-11-24 | 145 | Élevée | Sous seuil de dispense 4 000 000 XOF |  |  | Surveiller
|  |  | 100 |  | Abonnement |  |  | 2024-11-26 | 2027-11-25 | 511 | Moyenne |  |  |  | Surveiller
|  |  | 200 |  | Abonnement |  |  | 2026-01-05 | 2027-01-04 | 186 | Moyenne |  |  |  | Surveiller
Formulas:
Jours restants = [Fin support]-TODAY()

## Applications
ID | Application | Propriétaire métier | Environnement | Hébergement | Prestataire | Contrat maintenance | Date début contrat | Date fin contrat | Jours restants | Criticité | SLA | Coût annuel | Statut | Action
APP-001 | Application de facturation | Direction Commerciale | Production | Datacenter | Prestataire A | Maintenance corrective/évolutive | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 175 | Critique | 99,5% | 30000000 | OK | Renouveler contrat
APP-002 | SIRH | DRH | Production | Cloud privé | Prestataire B | Support annuel | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 235 | Élevée | Heures ouvrées | 8000000 | OK | Surveiller
APP-003 | GED Courriers | Secrétariat Général | Production | Datacenter | Prestataire C | Maintenance annuelle | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 84 | Moyenne | Heures ouvrées | 5000000 | ALERTE | Planifier renouvellement
APP-004 | Portail client | Direction Clientèle | Production | Cloud | Prestataire D | Support + hébergement | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 327 | Critique | 99,9% | 18000000 | OK | Surveiller
APP-005 | Supervision réseau | DSI | Production | Datacenter | Interne | Support communautaire | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 54 | Élevée | Best effort | 2000000 | ALERTE | Évaluer support pro
Formulas:
Jours restants = [Date fin contrat]-TODAY()

## Contrats_Fournisseurs
ID | Fournisseur | Type contrat | Référence marché/BC | Périmètre | Responsable interne | Date début | Date fin | Jours restants | Montant annuel | Statut | Préavis contractuel | Action
CTR-001 | [7 empty] | -46212
CTR-002 | [7 empty] | -46212
CTR-003 | [7 empty] | -46212
CTR-004 | [7 empty] | -46212
CTR-005 | [7 empty] | -46212
CTR-006 | Fournissuer VPS | Hébergement cloud |  | Internet | Webmaster | 2025-11-25 | 2027-11-25 | 504 | 3648560 | OK
Formulas:
Jours restants = [Date fin]-TODAY()

## Planning_Renouvellement
ID | Actif | Catégorie | Responsable | Date expiration | Jours restants | Préavis J-90 | Préavis J-60 | Préavis J-30 | Priorité | Budget estimé | Action | État avancement
PLAN-001 | VMware vSphere Standard | Licence | Admin Virtualisation | 2026-08-01 | 23 | 2026-05-03 | 2026-06-02 | 2026-07-02 | Critique | 20000000 | Lancer expression de besoin | À initier
PLAN-002 | mail.sbee.bj | Certificat | Admin M365 | 2026-07-15 | 6 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 2026-06-15 | Critique | 500000 | Renouveler certificat | En cours
PLAN-003 | Switch cœur réseau Catalyst 9500 | Matériel support | Resp. Réseau | 2026-09-10 | 63 | 2026-06-12 | 2026-07-12 | 2026-08-11 | Critique | 9500000 | Renouveler SmartNet | À initier
PLAN-004 | Contrat SOC/Monitoring | Contrat fournisseur | RSSI | 2026-09-01 | 54 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | Critique | 36000000 | Arbitrage renouvellement | À initier
PLAN-005 | Application de facturation | Application métier | Resp. Applicatif | 2026-12-31 | 175 | 2026-10-02 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Critique | 30000000 | Préparer marché | Non démarré
PLAN-006 | Antivirus Endpoint | Licence | Admin Sécurité | 2026-11-01 | 115 | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 2026-10-02 | Critique | 26000000 | Préparer renouvellement | Non démarré
Formulas:
Jours restants = [Date expiration]-TODAY()
Préavis J-90 = [Date expiration]-90
Préavis J-60 = [Date expiration]-60
Préavis J-30 = [Date expiration]-30

## Dashboard (hidden)
TABLEAU DE BORD - Suivi des licences, certificats, matériels et contrats
Indicateur | Valeur | Commentaire
Total licences suivies | 12 | Toutes licences logicielles
Total certificats suivis | 6 | Certificats SSL/TLS et internes
Total matériels suivis | 7 | Garantie / support constructeur
Total applications suivies | 5 | Contrats maintenance applicative
Total contrats fournisseurs | 6 | Contrats DSI et prestataires
Échéances critiques < 30 j | 11 | À traiter en priorité
Échéances à surveiller < 90 j | 15 | Préparation renouvellement
Budget estimé renouvellements | 348648560 | Budget fictif consolidé
Répartition des actifs par catégorie |  |  | Légende d'alerte
Catégorie | Nombre |  | Statut | Règle
Licences | 12 |  | CRITIQUE | Jours restants ≤ 30 ou expiré
Certificats | 6 |  | ALERTE | 31 à 90 jours
Matériels | 7 |  | OK | > 90 jours
Applications | 5
Contrats fournisseurs | 6